## Feuil1
Nom du projet | LOG330-TP05
Nom de l'auteur | Walid Bezzaoui
Date de la demande de revue | 15-11-2017
Identification du produit de travail révisé | Code source de LOG530
Titre | Revue de code
Version | 1
Type de produit de travail | Code
| Nom des réviseurs | Nombre de défauts trouvés | Effort de revue (minutes) | Commentaires et recommandations
1 | Tony | 2 | 12 | Mettre des noms de variables explicites dans la classe Student Vérifier la validité lors de l'ouverture d'un fichier.
2 | Skander | 2 | 5 | Choisir un nom de variables explicites. Commentaires dans certaines classes
3 | Fabrice | 2 | 10 | commentaire en entête des classes manquantes variable line non significatif
4
5
| Nombre de défauts trouvés | 6
| Effort moyen de revue | 9
| Nombre de réviseurs | 3
Vérification
| Le produit de travail existe en version originale et corrigée. | ☐
| Les défauts ont étés entrés dans la base de données. | ☐
| Tous les défauts ont étés corrigés dans la version corrigée. | ☐
| Les mesures de la revue ont été entrées dans la base de données. | ☐
| Revue vérifiée par : | Walid Bezzaoui