## Feuil1
ID | Description du problème
1 | Les défauts de type 40 constituent le défaut le plus fréquent.
2 | Les défauts les plus fréquents se sont injectés à la phase de codage.
3 | La conception de l'analyseur de fichier change régulièrement
4 | Le temp passé à la phase de code est supérieur que le temp planifié.
ID | Proposition d'amélioration
1 | Ajouter un élément à la liste de vérification lors de la revue de code pour assurer une prise en charge rapide du défaut.
2 | Consacrer plus de temps lors de la revue de code et la revue de conception détaillée
3 | Faire un Refactoring et implémenter un itérateur pour avoir une conception robuste pour l'analyseur de fichier
ID | Note et commentaires
…